## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Thương Hoài Thu |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2200100126 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Xử lý giỏ hàng; test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Thương Hoài Thu | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2200100126 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân
1. Giới thiệu bài toán
Ngành dược phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với nhu cầu sử dụng thuốc ngày càng gia tăng. Các hiệu thuốc tư nhân hiện nay không chỉ cung cấp thuốc mà còn tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho người dân. Tuy nhiên, việc quản lý hiệu thuốc theo phương pháp thủ công dễ dẫn đến sai sót trong việc kiểm soát số lượng thuốc, hạn sử dụng, cũng như theo dõi thông tin đơn hàng và khách hàng. Mục tiêu của bài toán là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý hiệu thuốc tư nhân, giúp nhà thuốc dễ dàng theo dõi danh mục thuốc, kiểm soát nhập xuất, quản lý thông tin khách hàng và đơn hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): - Quản lý danh mục thuốc (thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin thuốc). - Kiểm soát số lượng thuốc, hạn sử dụng, nhập xuất kho. - Quản lý thông tin khách hàng và đơn hàng. - Thống kê doanh thu, số lượng thuốc bán ra.
Người dùng (Khách hàng/Người mua thuốc) - Tìm kiếm, tra cứu thông tin thuốc. - Xem danh mục thuốc theo từng loại, công dụng, hạn sử dụng. - Đặt mua thuốc hoặc liên hệ với nhà thuốc.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý thuốc:
Thêm, sửa, xóa thông tin thuốc
Phân loại thuốc theo nhóm (thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng…).
Kiểm soát số lượng thuốc tồn kho, hạn sử dụng.
Quản lý hình ảnh, mô tả, công dụng của thuốc.
2 | Tìm kiếm và tra cứu thuốc
Tra cứu thuốc theo tên, mã thuốc.
Lọc thuốc theo nhóm, công dụng, hạn sử dụng.
Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, công dụng, liều dùng, hướng dẫn sử dụng.
3 | Quản lý đơn hàng:
Người dùng có thể đặt mua thuốc trực tiếp trên hệ thống.
Lưu thông tin đơn hàng, trạng thái giao hàng.
Quản lý danh sách đơn hàng (đang xử lý, đã hoàn thành, đã hủy).
4 | Quản lý bài viết về sức khỏe và thuốc:
Đăng tải các bài viết liên quan đến sức khỏe, hướng dẫn sử dụng thuốc.
Quản lý nội dung bài viết (thêm, sửa, xóa).
5 | Thống kê và báo cáo:
Thống kê số lượng thuốc bán ra theo ngày/tháng/năm.
Báo cáo doanh thu, số lượng thuốc tồn kho.

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Thương Hoài Thu | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2200100126 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
1. Chức năng quản lý thuốc - Thêm, sửa, xóa thuốc: Nhân viên quản lý có thể thêm mới thuốc, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thuốc khỏi hệ thống. - Phân loại thuốc: Thuốc được phân loại theo nhóm (kê đơn, không kê đơn, bổ sung dinh dưỡng…). - Quản lý số lượng thuốc: Theo dõi tồn kho, cập nhật số lượng khi có đơn hàng. - Quản lý hình ảnh thuốc: Hiển thị ảnh thuốc trên giao diện người dùng. - Cảnh báo hết hạn: Thông báo danh sách thuốc sắp hết hạn sử dụng.
2. Chức năng quản lý khách hàng Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu: Khách hàng có thể tạo tài khoản, đăng nhập, và khôi phục mật khẩu khi quên. Cập nhật thông tin cá nhân: Chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng. Quản lý lịch sử mua hàng: Xem lại đơn hàng đã đặt.
3. Chức năng đặt hàng & thanh toán Tìm kiếm và xem thông tin thuốc: Tìm thuốc theo tên, nhóm thuốc, công dụng. Đặt hàng trực tuyến: Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt mua. Quản lý giỏ hàng: Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ. Thanh toán: Hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản. Xác nhận đơn hàng: Nhân viên kiểm tra và xác nhận đơn trước khi giao.
4. Chức năng quản lý đơn hàng Xử lý đơn hàng: Nhân viên có thể xem, cập nhật trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Hủy). Theo dõi giao hàng: Khách hàng có thể tra cứu trạng thái đơn hàng của mình. Hủy đơn hàng: Hỗ trợ hủy đơn khi chưa giao hàng.
5. Chức năng tư vấn & bài viết Quản lý bài viết: Thêm, sửa, xóa bài viết tư vấn về thuốc và sức khỏe. Hiển thị bài viết: Người dùng có thể đọc các bài viết trên website.
6. Chức năng quản lý hệ thống (Admin) Quản lý danh mục thuốc: Cập nhật thông tin thuốc. Quản lý khách hàng: Xem danh sách khách hàng, kiểm soát tài khoản. Quản lý đơn hàng: Theo dõi tình trạng đơn hàng, hỗ trợ xử lý đơn. Quản lý bài viết: Duyệt bài và đăng bài tư vấn. Bảo mật hệ thống: Kiểm soát tài khoản nhân viên, phân quyền.
7. Chức năng quản lý nhà cung cấp (NhaCungCap_Thu) Thêm, sửa, xóa nhà cung cấp: Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nhà cung cấp. Quản lý danh sách nhà cung cấp: Hiển thị danh sách các nhà cung cấp, hỗ trợ tìm kiếm theo tên, địa chỉ, số điện thoại. Liên kết nhà cung cấp với thuốc: Mỗi nhà cung cấp có thể liên kết với các loại thuốc mà họ cung cấp. Cập nhật thông tin liên hệ: Chỉnh sửa email, số điện thoại, địa chỉ và website nhà cung cấp. Theo dõi lịch sử nhập hàng: Hiển thị danh sách thuốc nhập từ từng nhà cung cấp.
8. Chức năng quản lý giỏ hàng (GioHang_Thu)
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Khách hàng có thể chọn thuốc và thêm vào giỏ. Cập nhật số lượng: Cho phép khách hàng chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Xóa sản phẩm khỏi giỏ: Khách hàng có thể loại bỏ thuốc không muốn mua nữa. Tính tổng tiền tạm tính: Hiển thị tổng số tiền của các sản phẩm trong giỏ hàng. Chuyển sang đặt hàng: Khi khách hàng xác nhận giỏ hàng, hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới trong bảng DonHang_Thu.

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân | [7 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Thương Hoài Thu |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2200100126 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
| 1.1. Bảng Thuoc_Thu (Quản lý thuốc) |  |  |  | 1.4. Bảng ChiTietDonHang_Thu (Chi tiết đơn hàng)
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  | Tên cột | kiểu dữ liệu | Mô tả
| thu_id | int(PK,auto_increment) | Mã thuốc |  | thu_id | int(Pk,auto_increment) | mã chi tiết đơn hàng
| thu_ten_thuoc | varchar(255) | Tên thuốc |  | thu_don_hang_id | in(FK) | Mã đơn hàng (liên kết với DonHang_Thu)
| thu_loai_thuoc | varchar(100) | Nhóm thuốc |  | thu_thuoc_id | int(FK) | Mã thuốc (liên kết với Thuoc_Thu)
| thu_thanh_phan | text | thành phần chính |  | thu_so_luong | int | số lượng đặt mua
| thu_cong_dung | text | công dụng, chỉ định |  | thu_gia_ban | decimal(10,2) | giá bán từng sản phẩm
| thu_huong_dan | text | hướng dẫn sử dụng
| thu_han_su_dung | date | hạn sử dụng
| thu_gia_ban | decimal(10,2) | giá bán |  | 1.5. Bảng BaiViet_Thu (Bài viết tư vấn sức khỏe, hướng dẫn sử dụng thuốc)
| thu_so_luong | int | số lượng tồn kho |  | thu_id | int(PK,auto_increment) | mã bài viết(khóa chính)
| thu_hinh_anh | varchar(255) | đường dẫn ảnh thuốc |  | thu_tieu_de | varchar(255) | tiêu đề bài viết
[5 empty] | thu_noi_dung | text | nội dung bài viết
| 1.2. Bảng KhachHang_Thu (Thông tin khách hàng) |  |  |  | thu_hinh_anh | varchar(255) | hình ảnh trong bài viết
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  | thu_ngay_dang | datetime | ngày đăng
| thu_id | int(PK,auto_increment) | Mã khách hàng
| thu_ho_ten | varchar(255) | họ tên khách hàng
| thu_email | varchar(255) | email khách hàng |  | 1.6. Bảng Admin_Thu (Quản lý tài khoản nhân viên hiệu thuốc)
| thu_so_dien_thoai | varchar(15) | số điện thoại |  | Tên cột | kiểu dữ liệu | Mô Tả
| dia_chi | text | địa chỉ giao hàng |  | id | int(PK,auto_increment) | mã admin
| mat_khau | varchar(255) | mật khẩu đăng nhập (mã hóa) |  | ten_dang_nhap | varchar(100) | tên đăng nhập
[5 empty] | mat_khau | varchar(255) | mật khẩu(mã hóa)
1.3. Bảng DonHang_Thu (Quản lý đơn hàng)
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  | 1.7. Bảng NhaCungCap_Thu (Nhà cung cấp thuốc)
| thu_id | int(PK,auto_increment) | mã đơn hàng |  | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả
| thu_khach_hang_id | int(FK) | Mã khách hàng (liên kết với KhachHang_Thu) |  | thu_id | int (PK, auto_increment) | Mã nhà cung cấp (khóa chính)
| thu_ngay_dat | datetime | ngày đặt ngày |  | thu_ten_ncc | varchar(255) | Tên nhà cung cấp
| thu_tong_tien | decimal(10,2) | tổng giá trị đơn hàng |  | thu_dia_chi | text | Địa chỉ nhà cung cấp
| thu_trang_thai | varchar(50) | trạng thái (chờ xử lý,đã giao,…) |  | thu_email | varchar(255) | Email nhà cung cấp
[5 empty] | thu_so_dien_thoai | varchar(15) | Số điện thoại nhà cung cấp
[5 empty] | thu_website | varchar(255) | Website nhà cung cấp (nếu có)
1.8. Bảng GioHang_Thu (Giỏ hàng của khách hàng)
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả
| thu_id | int (PK, auto_increment) | Mã giỏ hàng (khóa chính)
| thu_khachhang_id | int (FK) | Mã khách hàng (liên kết với KhachHang_Thu)
| thu_thuoc_id | int (FK) | Mã thuốc (liên kết với Thuoc_Thu)
| thu_so_luong | int | Số lượng thuốc khách đặt trong giỏ

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý hiệu thuốc tư nhân | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Mã | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 Feb '25 | 20 Feb '25 | 21 Feb '25 | 22 Feb '25 | 23 Feb '25 | 24 Feb '25 | 25 Feb '25 | 26 Feb '25 | 27 Feb '25 | 28 Feb '25 | 1 Mar '25 | 2 Mar '25 | 3 Mar '25 | 4 Mar '25 | 5 Mar '25 | 6 Mar '25 | 7 Mar '25 | 8 Mar '25 | 9 Mar '25 | 10 Mar '25 | 11 Mar '25 | 12 Mar '25 | 13 Mar '25 | 14 Mar '25 | 15 Mar '25 | 16 Mar '25 | 17 Mar '25 | 18 Mar '25 | 19 Mar '25 | 20 Mar '25 | 21 Mar '25 | 22 Mar '25 | 23 Mar '25 | 24 Mar '25 | 25 Mar '25 | 26 Mar '25 | 27 Mar '25 | 28 Mar '25 | 29 Mar '25 | 30 Mar '25 | 31 Mar '25 | 1 Apr '25 | 2 Apr '25 | 3 Apr '25 | 4 Apr '25 | 5 Apr '25 | 6 Apr '25 | 7 Apr '25 | 8 Apr '25 | 9 Apr '25 | 10 Apr '25 | 11 Apr '25 | 12 Apr '25 | 13 Apr '25 | 14 Apr '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1 | Lập kế hoạch | Lê Thu | only me | Xây dựng timeline, phân công nhiệm vụ | Hoàn thành | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2
2 | Phân tích yêu cầu chức năng | Lê Thu | only ne | Xác định danh mục thuốc, khách hàng, đơn hàng... | Hoàn thành | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3
3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thu | only me | Vẽ ERD, tạo bảng MySQL (Thuoc_Thu, DonHang_Thu...) | Đang thực hiện | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 5
4 | Xây dựng trang quản trị | Thu | only me | Tạo trang Dashboard, CRUD thuốc, khách hàng | Chưa bắt đầu | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3
5 | Xây dựng trang người dùng | Thu | only me | Thiết kế UI/UX, trang hiển thị danh sách thuốc | Chưa bắt đầu | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 5
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 3
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-03-08 | 2025-03-08
[6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 10
[6 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 3
[6 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
[6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1
[6 empty] | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2
[6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 5
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-10
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
2025-03-20

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
| Frontend tổng thể | 16 | 10 | Đang thực hiện | Cần tối ưu hiển thị responsive | https://github.com/thule2003tk/project3.git
2 | Thiết kế giao diện Trang chủ | 4 | 3 | Hoàn thành 75% | Cần chỉnh sửa danh sách thuốc
3 | Xây dựng Trang chi tiết thuốc | 3 | 2 | Đang thực hiện | Thiếu phần hiển thị đánh giá thuốc
4 | Chức năng giỏ hàng | 3 | 6 | Đang thiết kế | Chưa hoàn thành cập nhật số lượng sản phẩm
5 | Trang đăng ký & đăng nhập | 3 | 3 | Hoàn thành | Không có vấn đề
6 | Trang quản trị Admin | 3 | 5 | Đang thực hiện | Cần tối ưu bố cục quản lý thuốc

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp | Trạng thái | Link
1 | Thiết kế CSDL MySQL (8 bảng) | 4 | 4 | Hoàn thành | Không có vấn đề
2 | Viết API CRUD cho Thuốc | 5 | 3 | Đang thực hiện | Cần kiểm tra lỗi insert thuốc
3 | Xây dựng chức năng giỏ hàng | 4 | 2 | Đang thực hiện | Chưa xử lý cập nhật số lượng thuốc khi đặt hàng
4 | Viết Đăng ký & Đăng nhập | 3 | 3 | Hoàn thành | Không có vấn đề
5 | Xây dựng chức năng đặt hàng | 4 | 2 | Đang làm | Cần kiểm tra trạng thái đơn hàng
6 | Xử lý phân quyền Admin & User | 3 | 3 | Đang thực hiện | Chưa hoàn thành kiểm tra role user

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%